7. Расчет сметной стоимости строительства линии 0,4кВ с самонесущими изолированными проводами и составление сетевого графика

7.1. Расчет сметной стоимости строительства линии 0,4кВ с самонесущими изолированными проводами

Сметная стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений - это сумма денежных средств, определяемых сметными документами, необходимых для его осуществления в соответствии с проектом (рабочим проектом). Сметная стоимость, определяемая в составе сметной документации, является основой для планирования капитальных вложений, финансирования строительства, расчетов за выполненные строительно-монтажные работы (товарную строительную продукцию), оплаты расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом. На основе сметной документации осуществляются также учет и отчетность, хозяйственный расчет и оценка деятельности строительно-монтажных организаций и заказчиков. Исходя из сметной стоимости определяется в установленном порядке балансовая стоимость вводимых в действие основных фондов по построенным предприятиям, зданиям и сооружениям.

Применительно к составлению сметной документации объектом строительства является отдельно стоящее здание (производственный корпус или цех, склад, вокзал, овощехранилище, жилой дом, клуб и т.п.) или сооружение (мост, тоннель, платформа, плотина и т.п.) со всеми относящимися к нему обустройствами (галереями, эстакадами и т.п.), оборудованием, мебелью, инвентарем, подсобными и вспомогательными устройствами, а также, при необходимости, с прилегающими к нему инженерными сетями и общеплощадочными работами (вертикальная планировка, благоустройство, озеленение и т.п.).

При линейном строительстве (железные и автомобильные дороги, линии электропередачи и связи, магистральные трубопроводы и т. п.) объектом строительства может быть группа зданий или сооружений в пределах одного из участков (например: подпорные стенки, противообвальные и противооползневые сооружения, водопропускные трубы - в пределах перегона; стрелочные посты, пункты технического осмотра - в пределах раздельного пункта; группа усилительных пунктов, устройств связи и СЦБ - на определенном участке).

Сметная стоимость строительства в соответствии со структурой капитальных вложений и порядком планирования деятельности строительно-монтажных организаций подразделяется по следующим видам работ и затрат:
строительные работы;
работы по монтажу оборудования (монтажные работы);
затраты на оборудование, мебель и инвентарь;
прочие затраты.

При определении сметной стоимости строительства к строительным работам относятся следующие:

работы по возведению зданий и сооружений: земляные; устройство сборных и монолитных железобетонных и бетонных, кирпичных, блочных, металлических, деревянных и других строительных конструкций, полов, кровель; отделочные;

работы: горно-вскрышные; буровзрывные; свайные; по закреплению грунтов; по устройству опускных колодцев; по бурению скважин; по защите строительных конструкций и оборудования от коррозии; теплоизоляционные (включая обмуровку и футеровку котлов, промышленных печей и других агрегатов); горнопроходческие; подводностроительные (водолазные);

работы по электроосвещению жилых и общественных зданий;

работы по устройству внутреннего водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха (включая стоимость отопительных котлов, радиаторов, калориферов, бойлеров и других санитарно-технических изделий и обустройств), а также других внутренних трубопроводов;

работы, выполняемые при специализированном строительстве, в том числе: автомобильные и железные дороги; мосты и трубы; тоннели и метрополитены; трамвайные пути; аэродромы; линии электропередачи; сооружения связи, радиовещания и телевидения; конструкции гидротехнических сооружений; судовозные пути стапелей и слипов; промышленные печи и трубы; бурение нефтяных и газовых скважин (в том числе в морских условиях); противоэрозийные, противоселевые, противолавинные, противооползневые и другие природоохранные сооружения; берегоукрепительные работы; мелиоративные работы (орошение, осушение, обводнение);

работы по строительству наружных сетей и сооружений водоснабжения, канализации, тепло- и энергоснабжения; газопроводов; магистральных трубопроводов газонефтепродуктов; сооружений для очистки сточных вод и для охраны атмосферы от загрязнения;

работы по озеленению, защитным лесонасаждениям, многолетним плодовым насаждениям;

работы по подготовке территории строительства: вырубка леса и кустарника, корчевание пней, планировка территории, намыв грунта и другие работы по созданию рельефа, снос и перенос строений и т. п.;

работы по устройству оснований, фундаментов и опорных конструкций под оборудование; связанные со строительством зданий и сооружений геологические и гидрогеологические (шурфование, откачка воды и др.), дноуглубительные, горно-капитальные и вскрышные работы;

другие работы, предусмотренные в сборниках единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы, в том числе по разборке строительных конструкций, выполняемые при реконструкции и техническом перевооружении предприятий, зданий и сооружений.

При определении сметной стоимости строительства к монтажным работам относятся следующие:

сборка и установка в проектное положение на месте постоянной эксплуатации (включая проверку и индивидуальное испытание) всех видов оборудования, в том числе компрессорных машин, насосов, вентиляторов, электротехнических установок, электрических печей, приборов, средств автоматизации и вычислительной техники;

прокладка линий электроснабжения и сетей к электросиловым установкам, присоединение к электрическим сетям и подготовка к сдаче под наладку электрических машин;

прокладка технологических трубопроводов и устройство подводок к оборудованию воды, воздуха, пара, охлаждающих и других жидкостей в объемах, предусмотренных сборниками расценок на монтаж оборудования;

другие работы, предусмотренные в сборниках расценок на монтаж оборудования, в том числе демонтаж оборудования, установок, машин и устройств, осуществляемый при реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.

К стоимости оборудования, мебели и инвентаря, учитываемой в сметах на строительство, относятся:

стоимость приобретения (изготовления) и доставки на приобъектный склад;

стоимость конструирования машин и сложного технологического оборудования разовых (единичных) заказов с длительным циклом изготовления;

стоимость материалов, изделий и конструкций, учтенных в сборниках расценок на монтаж оборудования вместе с оборудованием и не подлежащих включению в объем строительно-монтажных работ;

стоимость шефмонтажа оборудования.

К прочим затратам относятся все остальные затраты, не включаемые в стоимость строительных и монтажных работ, а также оборудования, мебели и инвентаря. Перечень этих затрат приводится в главе СНиП IV-10-84 "Правила определения прочих затрат, включаемых в сметы на строительство". Как правило, средства на покрытие прочих затрат определяются в целом по стройке.

При составлении локальных смет по принятым техническим решениям приоритет в выборе действующих сметных нормативов или методов определения сметной стоимости производится из условий:

если имеются утвержденные прейскуранты на строительство зданий и сооружений, укрупненные расценки (УР) или укрупненные сметные нормы (УСН), предназначенные для использования при составлении смет по рабочим чертежам, то принимаются эти укрупненные сметные нормативы;

если отсутствуют укрупненные сметные нормативы, но имеются сметы к типовым и повторно применяемым экономичным индивидуальным проектам, привязанным к местным условиям строительства, то принимаются эти сметы;

если отсутствуют укрупненные сметные нормативы, а также сметы к типовым и повторно применяемым экономичным индивидуальным проектам, привязанным к местным условиям строительства, то принимаются единичные расценки на строительные конструкции или на отдельные виды строительных и монтажных работ из соответствующих сборников и каталогов.

Применительно к особенностям отдельных видов строительства, специализации подрядных строительных и монтажных организаций, структуре проектной документации локальные сметы составляются:

по зданиям и сооружениям:

по общеплощадочным работам:

В локальных сметах производится группировка данных в разделы по отдельным конструктивным элементам здания (сооружения), видам работ и устройств. Порядок группировки должен соответствовать технологической последовательности работ и учитывать специфические особенности отдельных видов строительства. Этот порядок должен регламентироваться отраслевыми нормативными документами. При этом по зданиям и сооружениям может быть допущено разделение на подземную часть (работы "нулевого цикла") и надземную часть.

Стоимость, определяемая локальными сметами, включает в себя прямые затраты, накладные расходы и плановые накопления.

Прямые затраты учитывают в своем составе основную заработную плату рабочих, стоимость материалов, изделий, конструкций и эксплуатации строительных машин. Они определяются в локальных сметах путем перемножения объемов работ, принятых по рабочим чертежам, на соответствующую расценку. Правила определения объемов работ и указания по применению расценок приведены в технических частях сборников сметных нормативов, а также в Указаниях по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы и в Указаниях по применению расценок на монтаж оборудования.

Накладные расходы учитывают в своем составе затраты строительно-монтажных организаций, связанные с созданием общих условий производства, его обслуживанием, организацией и управлением.

Плановые накопления представляют собой нормативную прибыль строительно-монтажных организаций, учитываемую в сметной стоимости строительно-монтажных работ.

Порядок определения в сметах сумм накладных расходов и плановых накоплений изложен в главе СНиП IV-8-84 "Правила разработки и применения норм накладных расходов и плановых накоплений в строительстве".

В локальных сметах отдельно показывается стоимость нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), принятой для планирования производительности труда в строительно-монтажных организациях, а также нормативная трудоемкость и сметная заработная плата.

Начисление накладных расходов и плановых накоплений при составлении локальных смет без деления на разделы производится в конце сметы за итогом прямых затрат, а при формировании сметы по разделам - в конце каждого раздела и в целом по смете.

Составим  смету на демонтаж существующей ВЛИ табл.7.1. и смету на реконструкцию ВЛИ с СИП табл.7.2.

Смета составлена в базисных ценах 1991г. в соответствии со СНИП 4-91.

При определении сметной стоимости приняты:

накладные расходы на строительные работы – 160,8%;

плановые накопления – 268,6%;

накладные расходы на подвеску проводов – 165% и плановые накопления – 245,4%;

резерв средств на непредвиденные работы и затраты на реконструкцию – 6%;

на реконструкцию и техническое перевооружение применен к=1,1 к нормам накладных расходов.

Сметная стоимость определена на основе проектных объемов работ по прейскурантам на строительство воздушных линий электропередачи ПЭСС-1-91 и ПЭСС-2-91 утвержденных Государственным комитетом РБ по архитектуре и строительству.

Сметная стоимость работ и затрат, на которые цены в прейскурантах ПЭСС-1-91 и ПЭСС-2-91 отсутствуют, определена по:

сборникам ЕР-91 на строительные конструкции и работы для строительства в РБ;

сборникам расценок на монтаж оборудования;

сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции;

прейскурантам оптовых цен на промышленную продукцию.

Согласно постановлению кабинета министров РБ от 27.10.95г. №559, введены понижающие коэффициенты к предельным нормам накладных расходов и плановых накоплений соответственно – 0,996 и 0,96.

7.2. Составление сетевого графика строительства линии 0,4кВ с самонесущими изолированными проводами

Сетевое планирование и управление основано на графическом изображении определенного комплекса работ отражающих их логическую последовательность, взаимосвязь и длительность и использованием его для текущего руководства этими работами.

Метод сетевого управления и планирования предполагает собой графо – аналитический метод управления производством. Это значит, что любой производственный процесс изображается в виде модели, представленной как ориентировочный график, который называется сетевым графиком или сетью.

Сетевой график состоит из элементов к оторым относятся: работа, зависимость, ожидание и  событие.

Работа представляет собой элементарный производственный процесс требующий затрат времени и ресурсов.

Зависимость не требует ни времени ни ресурсов, а только служит в сетевом графике для логической взаимосвязи между работами.

Ожидание это процесс, требующий только затрат времени.

Событие это факт совершения (окончание) одной или нескольких работ, выполнение которых необходимо для начала последующих работ.

По роли в сетевом графике различают следующие события:

исходные, не имеющие предшествующих работ;

завершающие, не имеющие последующих работ;

промежуточные, фиксирующие окончание предшествующих и начала последующих работ.

По числу входящих в событие работ различают: простые события и сложные события.

Если в событие входит одна работа, то это событие называется простым, если две или более – сложным.

Сложное событие считается свершившимся при условии, что все работы, входящие в него, окончены.

Последовательность работ от исходного до завершающего события называется полным путем.

Полный путь, максимальным по продолжительности, называется критическим.

Суммарная продолжительность работ, лежащих на критическом пути, определяет цикл завершения всего комплекса работ.

Правила составления сетевого графика:

направление стрелок в сетевом графике должно быть строго слева на право, причем номер события у  острия стрелки должен быть больше номера события у ее начала;

все события в сетевом графике, кроме завершающего, должны иметь последующие работы;

все события, кроме исходного, должны иметь предшествующие работы;

один и тот же номер события в сетевом графике не может использоваться дважды;

в сетевом графике на должно быть замкнутых контуров.

Временными параметрами сетевого графика являются:

- для событий:

наибольшее раннее, из возможных сроков, совершение события – раннее совершение события, tр;

наибольшее позднее, из возможных сроков, совершение события – позднее совершение события, tп;

резерв события, Ri.

2. для работы:

наибольшее раннее, из возможных сроков, начало работы – раннее начало работы, tрн;

самое позднее, из всех допустимых сроков, начало работы – позднее начало работы, tпн;

наибольшее раннее, из возможных сроков, окончание работы – раннее окончание работы, tро;

самое позднее, из всех допустимых сроков, окончание работы – позднее окончание работы, tпо;

полный резерв работы, Ri-j;

частный резерв работы, ri-j.

- для пути:

продолжительность пути, Li-j;

резерв пути, RL.

tip=maxtпредш.(h)p+th−i     Ранний срок совершения события – это срок, необходимый для выполнения всех работ, предшествующих данному событию. Это время находят, выбирая максимальное значение из продолжительности всех путей, ведущих к данному событию.

Поздний срок совершения события – это срок, превышение которого вызовет аналогичную задержку совершения завершающего события:

tiп=mintпослед.(j)п−ti−j

tiп=th−iпо

Резерв события:

Ri=tiп−tiр

Раннее начало работы:

ti−jрн=tip

Раннее окончание работы:

ti−jро=ti−jрн+ti−j

Позднее окончание работы:

ti−jпн=tjп

Позднее начало работы:

ti−jпн=ti−jпо−ti−j

Полным резервом работы называется время, на которое можно увеличить продолжительность выполнения данной работы без изменения сроков выполнения всего комплекса работ:

Ri−j=ti−jпо−ti−jро

Частный резерв работы – это время, на которое мы можем увеличить выполнение данной работы без изменения сроков раннего начала последующих работ:

ri−j=tj−kрн−ti−jрн

RLi−n=Lкр−Li−n     Резерв пути:

Расчет параметров сетевого графика может осуществляться 4-х секторным и табличным методом.

Для расчета графика 4-х секторным методом каждое событие разбивается на четыре сектора. В верхнем секторе записывается номер события, в левом – ранее совершенное событие, в правом – позднее совершенное событие, в нижнем секторе записывается либо резерв события, либо номер предшествующего события, через который проходит максимальный по продолжительный путь, ведущий к данному событию.

Расчет сети начинается с определения ранних параметров событий, пре этом срок совершения события принимаем равным нулю. В результате такого расчета, идущего от исходного до завершающего события, определяем ранний срок совершения завершающего события, то есть тем самым определяется продолжительность критического пути.

Расчет поздних параметров совершения событий определяется справа на лево, при этом позднее совершение завершающего события принимаем равным его раннему сроку.

Произведем расчет сетевых графиков, на демонтаж ВЛИ и монтаж линии с СИП, 4х секторным способом, при этом откажемся от нижнего сектора.

Исходные данные для расчета сетевого графика на демонтаж ВЛИ и монтаж линии с СИП приведены в табл.7.2. и табл.7.3. соответственно.

Расчет сетевых графиков произведем в специализированном программном комплексе, разработанном на кафедре АЭП ГГТУ им. П. О. Сухого.

Результаты расчета сетевого графика представлены на листе 8 графической части.