## Лист1
Таблица 7. 4. Исходные данные для сетевого графика
на монтаж линии с СИП
Код | Наименование работ | Продолжит. | Кол-во
работ |  | работы | рабочих
0 - 1 | Разработка грунта | 11 | 2
1 - 2 | Установка опор типа А10-2 (К10-2Бт) | 26 | 4
1 - 4 | Установка опор типа П1к, Пк1к | 100 | 4
1 - 5 | Установка опор типа УП1к, К1к, О1к, А1к, УА1к, ОА1к | 100 | 4
1 - 6 | Установка опор типа ПА1к, ПУА1к, ПК1к, ПОА1к | 13 | 4
1 - 7 | Установка опор типа ПП1к | 90 | 4
2 - 3 | Установка металлического ригеля для опор К10-2Бт | 4 | 2
3 - 8 | Забивка электродов на глубину до 5м | 82 | 2
3 - 10 | Монтаж металлических конструкций | 2 | 2
4 - 8 | Забивка электродов на глубину до 5м | 82 | 2
4 - 10 | Монтаж металлических конструкций | 2 | 2
5 - 8 | Забивка электродов на глубину до 5м | 82 | 2
5 - 10 | Монтаж металлических конструкций | 2 | 2
6 - 8 | Забивка электродов на глубину до 5м | 82 | 2
6 - 10 | Монтаж металлических конструкций | 2 | 2
7 - 8 | Забивка электродов на глубину до 5м | 82 | 2
7 - 10 | Монтаж металлических конструкций | 2 | 2
8 - 9 | Укладка шин заземления в траншее | 22 | 2
9 - 16 | Уборка территории | 1 | 1
10 - 11 | Монтаж провода САСП 3*16+1*25 | 64 | 7
10 - 12 | Монтаж провода САСП 4*70 | 35 | 7
10 - 13 | Монтаж провода САСП 4*95 | 100 | 7
10 - 14 | Монтаж провода САСП 4*120 | 100 | 7
11 - 15 | Устройство ввода для ВЛИ | 19 | 2
12 - 15 | Устройство ввода для ВЛИ | 19 | 2
13 - 15 | Устройство ввода для ВЛИ | 19 | 2
14 - 15 | Устройство ввода для ВЛИ | 19 | 2
15 - 16 | Уборка территории | 1 | 1